## Sheet1
Cálculos para el coste total
Roles de personal | Esfuerzo (%) | Coste por hora (€) | Numero de contratados | Horas por rol | Coste por rol | Seguretat Social + otros impuestos | Sueldo bruto (incluido coste fijo) | Gastos estructurales + licencias SW | Coste total por rol
Gestor de proyecto | 19.5 | 20 | 1 | 700.2927 | 14005.8547 | 5602.3419 | 19808.1966 | 3961.6393 | 23769.8359
Ingeniero de requisitos | 6.25 | 15 | 1 | 224.4528 | 3366.792 | 1346.7168 | 4913.5088 | 982.7018 | 5896.2106
Arquitecto de software | 11.25 | 15 | 1 | 404.015 | 6060.2256 | 2424.0902 | 8684.3158 | 1736.8632 | 10421.179
Programador junior | 16.5 | 10 | 3 | 592.5554 | 5925.5539 | 2370.2216 | 8495.7755 | 1699.1551 | 10194.9306
Programador senior | 26 | 20 | 3 | 933.7236 | 18674.473 | 7469.7892 | 26344.2621 | 5268.8524 | 31613.1146
Diseñador gráfico | 13 | 15 | 1 | 466.8618 | 7002.9274 | 2801.1709 | 10004.0983 | 2000.8197 | 12004.918
Tester | 7.5 | 10 | 2 | 269.3434 | 2693.4336 | 1077.3734 | 3970.807 | 794.1614 | 4764.9684
Horas totales: 3591.2448
Teniendo en cuenta que Inception es un 5%, Elaboration 20%, Construction 65% i Transition 10% del tiempo total del proyecto.
% de tiempo | [5 empty] | Coste total y presupuesto
Roles de personal | Inception | Elaboration | Construction | Transition |  | Suma total | 98665.1571
Gestor de proyecto | 25% | 15% | 15% | 55% |  | Beneficio (30%) | 29599.5471
Ingeniero de requisitos | 65% | 15% | 0% | 0% |  | Planes de contingencia (10%) | 9866.5157
Arquitecto de software | 5% | 15% | 10% | 15% |  | Presupuesto total | 138131.2199
Programador junior | 0% | 15% | 20% | 5%
Programador senior | 0% | 25% | 30% | 15%
Diseñador gráfico | 5% | 10% | 15% | 10%
Tester | 0% | 5% | 10% | 0%