## Hoja 1
Fase | Iteración | Objetivos principales | Dates | Staff
Inception | I1 | - Definir visión - Determinar alcance del proyecto - Definir la arquitectura candidata - Crear el caso de negoci - Crear el plan de desarrollo software | 8 de enero - 22 de enero | 179.56
Elaboration | E1 | - Instalar y probar arquitectura - Validar detalles de los requisitos - Implementar casos de uso prioritarios | 23 de enero - 8 de febrero | 718.25
| E2 | - Mitigar riesgos arquitectónicos - Completar la pueba de la arquitectura - Implementar casos de uso adicionales
Construction | C1 | - Describir casos de uso adicionales - Disenyar subsistemas adicionales - Implementar casos de uso subsistemas - Integrar el producto y validar el estado | 9 de febrero - 26 de abril | 2334.31
| C2 | - ídem
| C3 | - Ídem + Planificar versión beta y soprte usuario
Transition | T1 | - Desplegar beta en cliente - Obtener y procesar feedback - Finalizar soporte usuario - Entrega a cliente | 27 de abril - 10 de junio | 359.12
Roles de personal | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Transition (10%) | Total (100%)
Días | 11 | 33 | 55 | 11 | 110
Fecha límite | 2017-01-22 | 2017-02-08 | 2017-04-26 | 2017-06-10
Schedule (%) | 10% | 30% | 50% | 10% | 100%
Schedule (horas) por rol | 359.1245 | 1077.3734 | 1795.6224 | 359.1245 | 3591.2448
Schedule (horas) por persona | 243.905 | 731.715 | 1219.525 | 243.905 | 2439.05