## Hoja 1
Porcentaje de trabajo en cada fase por rol
Roles de personal | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Transition (10%)
Gestor de proyecto | 25% | 15% | 15% | 55%
Ingeniero de requisitos | 65% | 15% | 0% | 0%
Arquitecto de software | 5% | 15% | 10% | 15%
Programador junior | 0% | 15% | 20% | 5%
Programador sénior | 0% | 25% | 30% | 15%
Diseñador gráfico | 5% | 10% | 15% | 10%
Tester | 0% | 5% | 10% | 0%
Horas de trabajo en cada fase por rol
Roles de personal | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Transition (10%) | Total (100%)
Gestor de proyecto | 44.8906 | 107.7373 | 350.1464 | 197.5185 | 700.2927
Ingeniero de requisitos | 116.7155 | 107.7373 | 0 | 0 | 224.4528
Arquitecto de software | 8.9781 | 107.7373 | 233.4309 | 53.8687 | 404.015
Programador junior | 0 | 107.7373 | 466.8618 | 17.9562 | 592.5554
Programador sénior | 0 | 179.5622 | 700.2927 | 53.8687 | 933.7236
Diseñador gráfico | 8.9781 | 71.8249 | 350.1464 | 35.9124 | 466.8618
Tester | 0 | 35.9124 | 233.4309 | 0 | 269.3434
Total | 179.5622 | 718.249 | 2334.3091 | 359.1245 | 3591.2448
Horas totales: 3591,2448
Horas de trabajo en cada fase por persona
Roles de personal | Inception (5%) | Elaboration (20%) | Construction (65%) | Transition (10%) | Total (100%)
Gestor de proyecto | 44.8906 | 107.7373 | 350.1464 | 197.5185 | 700.2927
Ingeniero de requisitos | 116.7155 | 107.7373 | 0 | 0 | 224.4528
Arquitecto de software | 8.9781 | 107.7373 | 233.4309 | 53.8687 | 404.015
Programador junior | 0 | 35.9124 | 155.6206 | 5.9854 | 197.5185
Programador sénior | 0 | 59.8541 | 233.4309 | 17.9562 | 311.2412
Diseñador gráfico | 8.9781 | 71.8249 | 350.1464 | 35.9124 | 466.8618
Tester | 0 | 17.9562 | 116.7155 | 0 | 134.6717
Total | 179.5622 | 508.7597 | 1439.4906 | 311.2412 | 2439.0538